## Sheet1
Untitled Unity Project | Start Date. | End Date. | Duration.
Tasks
Complete milestone 1 video. | 2023-02-15 | 2023-02-20 | 5
Complete milestone 2 video. | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 7
Complete milestone 3 video. | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 7
Complete level design. | 2023-02-14 | 2023-04-11 | 56
Create player HUD. | 2023-02-16 | 2023-02-21 | 5
Create player health and score scripts. | 2023-02-16 | 2023-02-21 | 5
0
Gather feedback. | 2023-02-20 | 2023-04-17 | 56
Finishing polish. | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 7
Going gold. | 2023-04-11 | 2023-04-18 | 7
Create enemy. | 2023-02-21 | 2023-02-28 | 7
Add enemy animations. | 2023-02-21 | 2023-02-28 | 7
Add enemy AI movement script. | 2023-02-21 | 2023-02-28 | 7
Get player weapon sprite from internet. | 2023-02-28 | 2023-03-07 | 7
Create weapon object. | 2023-02-28 | 2023-03-07 | 7
Attach weapon to player. | 2023-02-28 | 2023-03-07 | 7
Create projectile object. | 2023-02-28 | 2023-03-07 | 7